## Solicitações_1
Protocolo | Incluído por | Solicitante | Classificação | Sistema | Módulo | Resumo | Situacão | Prazo entrega | Última Alteração | Responsável | Prioridade | Data de inclusão | Prazo SLA | Prazo desejado
2618403 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | CORRECAO | BCON | Adm Operadora | CON - Impossibilidade adiconar corpo clínico | Pendente | 2026-09-29 13:31 | 2026-09-23 15:31 | Suporte nível II | 4 | 2026-09-23 15:31 | 2026-09-29 13:31
2618370 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | CORRECAO | MOBE | APP | APP - Erro no servidor / buscar dados | Pendente | 2026-09-25 14:05 | 2026-09-23 15:05 | Suporte nível II | 5 | 2026-09-23 15:05 | 2026-09-25 14:05
2617933 | ROGERIO.ALMEIDA | ROGERIO.ALMEIDA | CORRECAO | AG | ANS | Critica para gerar XML na Rotina Monitoramento TISS | Verificando |  | 2026-09-23 11:46 | Suporte nível II | 6 | 2026-09-22 18:14
2617538 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | INSTABILIDADE MÓDULOS | Homologando | 2026-09-25 18:00 | 2026-09-23 10:39 | Cliente | 4 | 2026-09-22 10:00 | 2026-09-25 18:00
2617170 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | CORRECAO | BCON | Faturamento | Guia não disponível para execução de eventos por outros prestadores | Pendente | 2026-09-25 10:34 | 2026-09-21 14:04 | Suporte nível II | 4 | 2026-09-21 14:04 | 2026-09-25 10:34
2617057 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | CORRECAO | Plataforma Lean | ADM | LEAN - Mensagens de prestadores não são exibidas no Lean | Pendente | 2026-09-25 09:42 | 2026-09-21 14:07 | Suporte nível II | 4 | 2026-09-21 11:42 | 2026-09-25 09:42
2615970 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | Erro 504 Gateway Time-out no AG e na Central de Atendimento | Pendente | 2026-09-23 10:00 | 2026-09-22 08:32 | Suporte nível II | 4 | 2026-09-17 12:13 | 2026-09-23 10:00
2615871 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Faturamento | CONECTA - XML não sai do estado de "Em Processamento" | Resolvido | 2026-09-21 09:39 | 2026-09-21 08:17 | Resolvido | 5 | 2026-09-17 10:39 | 2026-09-21 09:39
2615590 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Autorização | COMPESAPREV- Conecta- Erro na solicitação dos procedimentos. | Homologando | 2026-09-22 13:56 | 2026-09-16 18:00 | Cliente | 4 | 2026-09-16 15:56 | 2026-09-22 13:56
2614686 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | AG | Agendamentos | COMPESAPREV- AG- AGENDAMENTO com erro Módulo de Regulação: Enviar mensagens Lean e Integracao Iris | Pendente | 2026-10-26 14:11 | 2026-09-17 10:19 | Suporte nível II | 1 | 2026-09-15 10:41 | 2026-10-26 14:11
2614334 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Faturamento | CONECTA - Erro na execução de guias ¦ pop-up e bloqueio por biometria | Resolvido | 2026-09-18 13:31 | 2026-09-18 10:18 | Resolvido | 5 | 2026-09-14 16:12 | 2026-09-18 13:31
2614135 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | CORRECAO | BCON | Adm Operadora | INFORMATIVOS CONECTA - Como vincular imagem | Verificando | 2026-09-24 17:30 | 2026-09-14 14:42 | Suporte nível II | 3 | 2026-09-14 12:24 | 2026-09-24 17:30
2613646 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | AG | Prestadores | ALTERAÇÃO NOME PRESTADOR | Liberado para cliente | 2026-09-24 09:18 | 2026-09-18 10:26 | Resolvido | 3 | 2026-09-11 15:18 | 2026-09-24 09:18
2613202 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Configurações do Sistema | Ajuste no tempo de sessão ativa (timeout) do sistema Lean. | Pendente | 2026-09-23 14:41 | 2026-09-18 11:18 | Suporte nível II | 3 | 2026-09-11 09:11 | 2026-09-23 14:41
2613026 | ALEXIA.SANTOS | ALEXIA.SANTOS | HELPDESK - CUIDAR | AG | Controle Financeiro | Correção – CompesaPrev – Erro de Geração do Código de Barras e Linha Digitável | Homologando | 2026-09-16 16:12 | 2026-09-22 14:41 | Cliente | 4 | 2026-09-10 16:33 | 2026-09-16 16:12
2612720 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | CORRECAO | BCON | Autorização | COMPESAPREV-CONECTA- Eventos negados, com recibo autorizado | Verificando | 2026-10-21 14:26 | 2026-09-14 11:34 | Suporte nível II | 1 | 2026-09-10 10:56 | 2026-10-21 14:26
2611881 | COMPESAPREV.NIECIA | Niécia Morais | HELPDESK - CUIDAR | AG | Processamento de Contas | Erro no faturamento de pagamentos prestadores | Homologando | 2026-09-14 15:58 | 2026-09-09 17:44 | Cliente | 4 | 2026-09-08 17:58 | 2026-09-14 15:58
2611848 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Adm Operadora | Dúvida sobre o local para salvar/exportar a Guia Executada no Portal do Prestador | Homologando | 2026-09-22 09:50 | 2026-09-11 14:12 | Cliente | 3 | 2026-09-08 17:06 | 2026-09-22 09:50
2611692 | COMPESAPREV.NIECIA | COMPESAPREV.NIECIA | HELPDESK - CUIDAR | MOBE | APP | Histórico financeiro sem a informação individual de todos os beneficiários | Pendente | 2026-09-14 10:56 | 2026-09-08 15:18 | Suporte nível II | 4 | 2026-09-08 14:26 | 2026-09-14 10:56
2611552 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | Portal não envia e-mails, recuperação de senha e processos parados desde 04/09 | Liberado para cliente | 2026-09-10 10:23 | 2026-09-08 13:47 | Resolvido | 5 | 2026-09-08 11:23 | 2026-09-10 10:23
2611551 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | AG | Agendamentos | COMPESAPREV- AG- PROD- Agendamento Regulacao travado | Liberado para cliente | 2026-10-19 14:50 | 2026-09-09 08:39 | Resolvido | 1 | 2026-09-08 11:20 | 2026-10-19 14:50
2611539 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Processos | Lean / AG (Integração e guias travadas) | Liberado para cliente | 2026-09-10 10:09 | 2026-09-09 08:40 | Resolvido | 5 | 2026-09-08 11:09 | 2026-09-10 10:09
2611521 | COMPESAPREV.NIECIA | COMPESAPREV.NIECIA | HELPDESK - CUIDAR | AG | Beneficiários | Erro de divergência de cadastro entre o AG e o LEAN | Pendente | 2026-09-14 08:54 | 2026-09-08 17:14 | Suporte nível II | 4 | 2026-09-08 10:54 | 2026-09-14 08:54
2610876 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | HELPDESK - CUIDAR | MOBE | APP | MOBE ¦ Erro no servidor ao tentar logar. | Pendente | 2026-09-11 08:05 | 2026-09-04 10:35 | Suporte nível II | 4 | 2026-09-04 10:05 | 2026-09-11 08:05
2610030 | COMPESAPREV.NIECIA | COMPESAPREV.NIECIA | HELPDESK - CUIDAR | MOBE | APP | Extrato de Utilização com valores de coparticipações sem a limitação de PF e antes do faturamento ser concluído | Pendente | 2026-09-09 15:03 | 2026-09-03 09:15 | Suporte nível II | 4 | 2026-09-02 17:03 | 2026-09-09 15:03
2609985 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | HELPDESK - CUIDAR | MOBE | APP | Erro ao buscar documento/relatório na Consulta de Autorizações (App) | Pendente | 2026-10-06 11:07 | 2026-09-02 16:15 | Suporte nível II | 2 | 2026-09-02 16:07 | 2026-10-06 11:07
2609883 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Autorização | Compesaprev- Conecta- Erro na autorização | Resolvido | 2026-10-14 16:55 | 2026-09-15 09:40 | Resolvido | 1 | 2026-09-02 14:55 | 2026-10-14 16:55
2609551 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | CORRECAO | CENTRAL ATENDIMENTO | Transações | Falha na integração entre AG Web e Central de Atendimento | Pendente | 2026-09-08 16:32 | 2026-09-02 08:32 | Suporte nível II | 4 | 2026-09-02 08:32 | 2026-09-08 16:32
2609107 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | Ajuste de permissões e perfis de acesso no AG - Papel de Desenvolvedor aplicado a todos os usuários | Pendente | 2026-10-05 08:01 | 2026-09-03 10:31 | Suporte nível II | 2 | 2026-09-01 11:31 | 2026-10-05 08:01
2608731 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Configurações do Sistema | Inconsistência no cálculo do prazo em horas úteis | Pendente | 2026-09-14 10:16 | 2026-09-08 08:26 | Suporte nível II | 3 | 2026-08-31 16:16 | 2026-09-14 10:16
2608637 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | Alinhamento sobre parametrização de críticas/motivos de negação automáticos (AG / Conecta) | Pendente | 2026-10-09 16:45 | 2026-09-22 09:54 | Suporte nível II | 1 | 2026-08-31 14:45 | 2026-10-09 16:45
2607413 | ALEXIA.SANTOS | ALEXIA.SANTOS | APOIO DE NEGÓCIO | AG | Controle Financeiro | Erro na de geração do “Nosso Número” no boleto | Verificando |  | 2026-09-01 13:40 | Versão futura | 6 | 2026-08-27 14:48
2607198 | COMPESAPREV.NIECIA | Niécia Morais | HELPDESK - CUIDAR | AG | Processamento de Contas | EVIDENCIAS DO PROBLEMA NO RELATORIO DE PREVIA DE PAGAMENTO | Liberado para cliente | 2026-09-02 08:31 | 2026-09-08 14:54 | Resolvido | 4 | 2026-08-27 10:31 | 2026-09-02 08:31
2606003 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | AG | Beneficiários | COMPESAPREV – AG: Duplicidade dos eventos solicitados no e-mail do Beneficiario | Pendente | 2026-08-31 08:38 | 2026-08-25 11:59 | Suporte nível II | 4 | 2026-08-25 10:38 | 2026-09-25 18:00
2604815 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Adm Operadora | Impossibilidade de Auditoria Geral de Biometria na Execução de Eventos (Exigência de Filtro por Prestador) | Homologando | 2026-10-01 13:32 | 2026-09-03 16:17 | Cliente | 1 | 2026-08-21 10:02 | 2026-10-01 13:32
2604500 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | Atualização do AG em Produção - Release 3.65.19 (Ambiente e WTS) | Liberado para cliente | 2026-08-26 11:33 | 2026-08-24 08:22 | Resolvido | 4 | 2026-08-20 15:03 | 2026-08-26 11:33
2603668 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Regulação Médica | COMPESAPREV- LEAN- RELATORIO- Regulações Vencidas | Pendente | 2026-08-25 08:16 | 2026-08-24 15:25 | Suporte nível II | 4 | 2026-08-19 10:16 | 2026-09-25 18:00
2602388 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | MOBE | APP | Esqueci minha senha APP | Liberado para cliente | 2026-08-21 10:00 | 2026-08-19 11:46 | Resolvido | 4 | 2026-08-17 13:16 | 2026-08-21 10:00
2601999 | ALEXIA.SANTOS | ALEXIA.SANTOS | MELHORIA | AG | Beneficiários | CompesaPrev – Erro na Emissão de Boleto | Aguardando análise (negócio) |  | 2026-09-01 14:51 | Versão futura | 6 | 2026-08-14 17:39
2600778 | ALEXIA.SANTOS | ALEXIA.SANTOS | IMPL NAO COBRADA | AG | Controle Financeiro | Compesaprev - Complemento II SMS 2531696 – Regra para cálculo de coparticipação | Analisando (negócio) |  | 2026-09-09 09:04 | Versão futura | 6 | 2026-08-12 17:13
2599732 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_Painel de sincronização - PLANOS | Liberado para cliente | 2026-08-17 09:38 | 2026-08-14 08:12 | Resolvido | 4 | 2026-08-11 11:38 | 2026-08-17 09:38
2598987 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Albertim | HELPDESK - CUIDAR | CENTRAL ATENDIMENTO | Históricos Atendimentos | Não está sendo possível SOLUCIONAR DEMANDAS | Liberado para cliente | 2026-08-20 16:27 | 2026-08-17 12:53 | Resolvido | 3 | 2026-08-10 10:57 | 2026-08-20 16:27
2598910 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Processos | Compesaprev- Lean- Erro log integração | Cancelado | 2026-08-20 15:20 | 2026-08-14 11:26 | Cancelado | 3 | 2026-08-10 09:50 | 2026-08-27 14:39
2598767 | COMPESAPREV.NIECIA | Daniel Serafim | HELPDESK - CUIDAR | AG | Processamento de Contas | COMPESAPREV - SISTEMA NÃO ESTÁ CONSIDERANDO LIMITADOR PF PARA REEMBOLSO | Homologando | 2026-08-13 16:00 | 2026-08-11 15:52 | Cliente | 4 | 2026-08-07 18:11 | 2026-08-13 16:00
2597798 | COMPESAPREV.DANIEL | Daniel Serafim | HELPDESK - CUIDAR | AG | Controle Financeiro | COMPESPREV - Arquivo retorno com erro na importação | Homologando | 2026-09-25 18:00 | 2026-09-08 10:35 | Cliente | 3 | 2026-08-06 10:49 | 2026-09-25 18:00
2597524 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Flora Ferreira de Albertim | HELPDESK - CUIDAR | AG | Beneficiários | Não consigo vizualizar o que estão pedindo para ALTERAR quando solicitam alteração cadastral de E-MAIL | Liberado para cliente | 2026-09-02 01:05 | 2026-08-25 09:59 | Resolvido | 4 | 2026-08-05 16:37 | 2026-09-02 01:05
2597515 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | Beneficiários | Os detalhes da CARTEIRINHA não está aparecendo para alguns beneficiários | Pendente | 2026-09-01 11:25 | 2026-08-27 09:50 | Suporte nível II | 6 | 2026-08-05 16:27 | 2026-09-01 11:25
2597495 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | HELPDESK - CUIDAR | MOBE | APP | Acesso rede credenciada com perfil de DEPENDENTE não traz resultados. | Pendente | 2026-08-18 08:00 | 2026-08-07 15:39 | Suporte nível II | 4 | 2026-08-05 16:20 | 2026-08-11 14:20 | 2026-08-18 08:00
2596882 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | HELPDESK - CUIDAR | SAAS | SAAS | CompesaPrev - criar usuario WTS para Niecia | Liberado para cliente | 2026-09-15 09:04 | 2026-09-02 14:48 | Resolvido | 1 | 2026-08-04 17:04 | 2026-09-15 09:04
2596538 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Flora Ferreira de Albertim | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Adm Operadora | Liberação de Relatório Geral de Execução e Biometria / Correção de Bloqueios | Resolvido | 2026-09-08 23:04 | 2026-09-21 08:27 | Resolvido | 3 | 2026-08-04 11:09 | 2026-09-08 23:04
2596407 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Regulação Médica | Compesaprev-Lean- Erro na inclusão de procedimento- OPME | Liberado para cliente | 2026-08-14 14:34 | 2026-09-02 14:48 | Resolvido | 3 | 2026-08-04 09:04 | 2026-08-14 14:34
2595510 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Flora Ferreira de Albertim | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_Solicito atualização do Portal para release 2.2.22 para PRODUÇÃO | Liberado para cliente | 2026-08-06 11:58 | 2026-08-11 08:48 | Resolvido | 4 | 2026-07-31 15:28 | 2026-08-06 11:58
2595497 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Flora Ferreira de Albertim | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_Solicito atualização do Portal para release 2.2.22 para HOMOLOGAÇÃO | Liberado para cliente | 2026-08-06 11:57 | 2026-08-11 08:48 | Resolvido | 4 | 2026-07-31 15:27 | 2026-08-06 11:57
2593529 | COMPESAPREV.JULIA | COMPESAPREV.JULIA | HELPDESK - CUIDAR | MOBE | APP | Acesso e busca na rede credenciada | Pendente | 2026-08-03 13:56 | 2026-07-30 10:34 | Suporte nível II | 4 | 2026-07-28 15:56 | 2026-08-03 13:56
2593490 | COMPESAPREV.JULIA | Julia Flora Ferreira de Albertim | HELPDESK - CUIDAR | MOBE | APP | Esqueci minha senha APP | Liberado para cliente | 2026-08-05 16:12 | 2026-08-19 11:46 | Resolvido | 5 | 2026-07-28 15:39 | 2026-08-05 16:12 | 2026-07-31 11:33
2593260 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | CORRECAO | BCON | Adm Operadora | Falha ao utilizar o campo Ignorar críticas de XML no Conecta | Homologando | 2026-08-07 15:56 | 2026-09-02 14:45 | Cliente | 3 | 2026-07-28 10:27 | 2026-08-07 15:56
2593216 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | APOIO DE NEGÓCIO | PORTAL | ADM | COMPREPREV_ PROBLEMA RELACIONADO A REDE DE ATENDIMENTO | Liberado para cliente |  | 2026-07-28 09:43 | Resolvido | 6 | 2026-07-28 09:38
2592878 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | AG | Atendimento | Compesaprev- AG-Produção: Erro na autorização | Pendente | 2026-08-07 08:25 | 2026-07-27 16:01 | Suporte nível II | 3 | 2026-07-27 14:25 | 2026-09-25 18:00
2592468 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Configurações do Sistema | Compesaprev ¦ AG TGE – Duplicidade de procedimento com o mesmo código | Pendente | 2026-08-03 14:30 | 2026-08-06 14:44 | Suporte nível II | 4 | 2026-07-24 17:03 | 2026-09-28 14:29
2591596 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Autorização | Valor Autorizado Não Exibido no Recibo de Atendimento | Pendente | 2026-08-04 17:00 | 2026-09-02 08:16 | Suporte nível II | 3 | 2026-07-23 11:31 | 2026-09-17 14:44
2591284 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | CORRECAO | BCON | Adm Operadora | Lista de Credenciados Ativos Conecta Compesa | Resolvido | 2026-09-01 08:07 | 2026-07-22 16:48 | Resolvido | 1 | 2026-07-22 16:07 | 2026-09-01 08:07
2588490 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Adm Operadora | Falha ao ativar/desativar críticas de XML no Conecta | Resolvido | 2026-07-27 17:20 | 2026-07-28 10:25 | Resolvido | 3 | 2026-07-15 11:50 | 2026-07-27 17:20
2588025 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | EDITAL NEGOCIACAO | MOBILE IRIS | App | CompesaPrev - Implantação Mobile Íris | Aguardando análise (negócio) |  | 2026-09-02 14:10 | Versão futura | 6 | 2026-07-14 14:43
2587849 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | COMPESAPREV – AG - Produção: Falha na Integração das Guias para o Lean | Liberado para cliente | 2026-07-23 14:36 | 2026-08-03 21:57 | Resolvido | 4 | 2026-07-14 10:49 | 2026-07-23 14:36
2587713 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Processos | COMPESAPREV – Lean Produção: Falha no Agendamento da Tarefa de Finalização | Liberado para cliente | 2026-07-15 17:47 | 2026-07-27 10:05 | Resolvido | 5 | 2026-07-14 08:47 | 2026-07-15 17:47
2587585 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Autorização | COMPESAPREV – Conecta Produção: Eventos não são localizados para inclusão em guia | Liberado para cliente | 2026-07-17 15:02 | 2026-08-25 10:44 | Resolvido | 4 | 2026-07-13 17:02 | 2026-07-17 15:02
2587006 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | AG | Agendamentos | COMPESAPREV- AG- REGULAÇÃO- Agendamento travado | Liberado para cliente | 2026-07-14 17:30 | 2026-07-24 10:55 | Resolvido | 5 | 2026-07-10 17:22 | 2026-07-14 17:30
2586984 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV - Solicitação de atualização cadastral pelo Portal | Liberado para cliente | 2026-09-30 17:48 | 2026-09-08 11:52 | Resolvido | 4 | 2026-07-10 16:44 | 2026-09-30 17:48
2586910 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Integrações | Compesaprev- Prod- Erro na fila de integraçao guias de prorrogação | Liberado para cliente | 2026-07-23 14:00 | 2026-07-27 10:04 | Resolvido | 5 | 2026-07-10 14:59 | 2026-07-23 14:00
2586651 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | MOBE | Legal | COMPESAPREV_Rede de Atendimento - MOBILE | Pendente | 2026-07-15 17:11 | 2026-07-10 09:11 | Suporte nível II | 4 | 2026-07-10 09:11 | 2026-07-15 17:11
2586187 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | SERVIÇOS PONTUAIS | AG | Agendamentos | COMPESAPREV- IRIS-Produção | Verificando |  | 2026-07-16 09:14 | Versão futura | 6 | 2026-07-08 18:28
2585888 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Integrações | COMPESAPREV-LEAN-PROD- Erro ao substituir diária — Enum inválido (TissTabelaProcedimentos) | Pendente | 2026-07-14 09:53 | 2026-07-14 12:01 | Suporte nível II | 4 | 2026-07-08 11:53 | 2026-09-25 18:00
2585424 | COMPESAPREV.DANIEL | Daniel Serafim | CORRECAO | BCON | Adm Operadora | CompesaPrev - Cadastro de Cooperados | Verificando | 2026-07-20 09:26 | 2026-07-31 11:55 | Suporte nível II | 3 | 2026-07-07 15:26 | 2026-09-25 18:00
2584638 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Processos | COMPESAPREV- LEAN- PROD- Erro na finalização das regulacoes | Cancelado | 2026-07-10 10:01 | 2026-07-10 09:49 | Cancelado | 4 | 2026-07-06 12:02 | 2026-07-29 09:18
2584397 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | ADM | Compesaprev- Lean- Produção- Erro | Liberado para cliente | 2026-07-09 16:13 | 2026-07-10 08:59 | Resolvido | 4 | 2026-07-06 08:13 | 2026-07-09 16:13
2584167 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Autorização | COMPESAPREV- CONECTA- PROD: Prestadores nao conseguem buscar o evento proprio | Liberado para cliente | 2026-08-12 17:19 | 2026-08-13 10:33 | Resolvido | 1 | 2026-07-03 15:19 | 2026-08-12 17:19
2583950 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | IMPL NAO COBRADA | MOBE | APP | CompesaPrev - Alteração de logo para Mobile | Liberado para cliente |  | 2026-09-08 09:51 | Resolvido | 6 | 2026-07-03 11:06
2583447 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | CORRECAO | BCON | Adm Operadora | COMPESAPREV - CONECTA- PROD: Erro no arquivo excel relatorio | Liberado para cliente | 2026-07-02 19:00 | 2026-08-31 08:45 | Resolvido | 1 | 2026-07-02 13:48 | 2026-08-11 16:08
2583382 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | QUALIDADE | AG | Atendimento | COMPESAPREV-AG-PROD- Erro na inclusão de eventos no sistema AG | Aguardando detalhamento |  | 2026-09-14 11:15 | Versão futura | 6 | 2026-07-02 11:46
2582452 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Processos | COMPESAPREV- LEAN- PROD- Agendamento travado | Liberado para cliente | 2026-08-10 10:00 | 2026-07-01 18:38 | Resolvido | 1 | 2026-06-30 19:48 | 2026-08-10 10:00
2582352 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | COMPESAPREV- CONECTA- PROD -Publicação Webservices 4.02.00 | Liberado para cliente | 2026-08-10 08:11 | 2026-07-01 18:38 | Resolvido | 1 | 2026-06-30 16:11 | 2026-08-10 08:11
2579299 | VINICIUS.GENEROSO | VINICIUS.GENEROSO | IMPL NAO COBRADA | AG | Beneficiários | Alteração da busca de limite de PF mensal por faixa salarial exclusivamente do titular | Liberado para cliente |  | 2026-07-01 07:52 | Resolvido | 6 | 2026-06-23 10:00
2576326 | ALEXIA.SANTOS | ALEXIA.SANTOS | IMPL NAO COBRADA | AG | Beneficiários | Complemento SMS 2531696 – Regra para cálculo de coparticipação | Liberado para cliente | 2026-06-19 19:00 | 2026-07-27 16:21 | Resolvido | 6 | 2026-06-16 09:35
2574153 | ALEXIA.SANTOS | ALEXIA.SANTOS | IMPL NAO COBRADA | AG | Controle Financeiro | Complemento SMS 2470122 – Regra para cálculo de mensalidade | Liberado para cliente |  | 2026-07-01 07:43 | Resolvido | 6 | 2026-06-10 11:18
2572707 | NATALYA.GONCALVES | NATALYA.GONCALVES | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | Gestor | Erro apresentado na sincronização "Dados rede de Atendimento" | Liberado para cliente | 2026-07-16 09:31 | 2026-06-15 11:07 | Resolvido | 1 | 2026-06-05 17:31 | 2026-07-16 09:31
2570274 | MONICA.SILVA | MONICA.SILVA | IMPL NAO COBRADA | AG | Controle Financeiro | COMPLEMENTAR - SMS 2531696 - Cálculo de coparticipação por faixa salarial | Liberado para cliente |  | 2026-07-01 07:44 | Resolvido | 6 | 2026-05-29 15:45
2562116 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | APOIO DE NEGÓCIO | AG | Agendamentos | CompesaPrev - Apoio em rotina FTP | Liberado para cliente |  | 2026-05-18 17:16 | Resolvido | 6 | 2026-05-12 08:14
2558553 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Faturamento | Erro de execução de query (NHibernate) ao enviar lote de pagamento | Resolvido | 2026-05-07 16:33 | 2026-05-12 14:08 | Resolvido | 4 | 2026-05-04 08:33 | 2026-05-07 16:33
2556271 | COMPESAPREV.DANIEL | Daniel Serafim | HELPDESK - CUIDAR | AG | Web | Atualização da BuilderCli | Liberado para cliente | 2026-04-29 10:19 | 2026-04-27 23:41 | Resolvido | 5 | 2026-04-27 11:19 | 2026-04-29 11:46
2556211 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Faturamento | Erro no envio de nota fiscal anexada no lote do Conecta para o AG | Resolvido | 2026-05-08 15:53 | 2026-05-04 08:48 | Resolvido | 3 | 2026-04-27 10:23 | 2026-05-08 15:53
2556029 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Autorização | Status “Negada” não refletido no Conecta | Resolvido | 2026-05-08 12:00 | 2026-05-04 09:39 | Resolvido | 3 | 2026-04-26 18:11 | 2026-05-12 15:53
2554341 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Adm Operadora | WebServices da TISS 4.01 com Falha | Resolvido | 2026-04-24 08:38 | 2026-04-23 15:48 | Resolvido | 5 | 2026-04-22 09:38 | 2026-04-24 08:38
2547638 | COMPESAPREV.DANIEL | Daniel Serafim | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | BuilderCli para HML está solicitante atualizar para versão 25.0.94.4 ou superior | Liberado para cliente | 2026-05-08 08:20 | 2026-04-07 12:01 | Resolvido | 2 | 2026-04-02 11:50 | 2026-05-08 08:20
2537054 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | Agendamentos do Conecta no Ambiente AG Não Estão Sendo Processados | Liberado para cliente | 2026-03-12 10:25 | 2026-03-09 08:53 | Resolvido | 4 | 2026-03-06 13:55 | 2026-03-12 10:25
2531696 | ALEXIA.SANTOS | ALEXIA.SANTOS | IMPL NAO COBRADA | AG | Controle Financeiro | Cálculo de coparticipação por faixa salarial | Liberado para cliente |  | 2026-07-01 07:43 | Resolvido | 6 | 2026-02-23 14:00
2530739 | PRESTADOR.RAFAEL.P | Mariana Hila | MELHORIA | AG | Prestadores | Erro para o cadastro das Qualificações | Aguardando análise (negócio) |  | 2026-07-15 16:36 | Versão futura | 6 | 2026-02-19 16:44
2529639 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Adm Operadora | Atualização Versao TISS Conecta | Liberado para cliente | 2026-03-02 08:14 | 2026-02-19 16:32 | Resolvido | 3 | 2026-02-16 14:14 | 2026-03-02 08:14
2529591 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Autorização | Critica Conecta- Evento TGE | Liberado para cliente | 2026-03-27 14:19 | 2026-04-14 16:30 | Resolvido | 1 | 2026-02-16 10:49 | 2026-03-27 14:19
2528858 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_Erro ao enviar e-mail pelo Portal. | Liberado para cliente | 2026-03-26 09:16 | 2026-03-06 15:04 | Resolvido | 1 | 2026-02-12 17:16 | 2026-03-26 09:16
2525312 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Regulação Médica | Erro Lean Compesaprev Log de Finalização | Liberado para cliente | 2026-02-17 14:06 | 2026-02-09 18:13 | Resolvido | 3 | 2026-02-05 08:36 | 2026-02-17 14:06
2525272 | RUI.KOEPSEL | RUI.KOEPSEL | CONSULTORIA | AG | Controle Financeiro | Consultoria a COMPESAPREV | Liberado para cliente | 2026-06-30 19:00 | 2026-04-14 17:52 | Resolvido | 6 | 2026-02-05 06:55
2524577 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | MELHORIA | CENTRAL ATENDIMENTO | Transações | Erro de sincronização entre AG e Central de Atendimento – Atendimento a Prestador | Aguardando testes internos |  | 2026-09-02 10:19 | Versão futura | 6 | 2026-02-03 16:44
2524373 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Configurações do Sistema | Lean Compesaprev- Sistema não realiza a busca da operadora no monitor de regulação | Liberado para cliente | 2026-03-06 09:15 | 2026-02-03 15:42 | Resolvido | 2 | 2026-02-03 14:15 | 2026-03-06 09:15
2524062 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_Portal de Beneficiários | Liberado para cliente | 2026-02-04 17:47 | 2026-02-03 14:54 | Resolvido | 5 | 2026-02-03 08:47 | 2026-02-04 17:47
2523635 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_ Erro ao realizar sincronizações | Liberado para cliente | 2026-02-06 10:00 | 2026-02-02 14:29 | Resolvido | 4 | 2026-02-02 12:00 | 2026-02-06 10:00
2523602 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Configurações do Sistema | Erro Lean Compesaprev | Liberado para cliente | 2026-03-12 15:00 | 2026-02-03 13:53 | Resolvido | 1 | 2026-02-02 11:30 | 2026-03-12 15:00
2521645 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | HELPDESK - CUIDAR | SAAS | SAAS | CompesaPrev - Tombamento AG Produção na Homologação | Cancelado | 2026-02-09 12:00 | 2026-01-28 08:13 | Cancelado | 3 | 2026-01-27 18:31
2521079 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_ Portal de Beneficiários | Liberado para cliente | 2026-01-30 16:00 | 2026-02-03 14:52 | Resolvido | 4 | 2026-01-26 18:27 | 2026-02-08 15:09
2520048 | MARIANA.HILA | Mariana Hila | HELPDESK - CUIDAR | BCON | Adm Operadora | CompesaPrev - Solicito liberação do Conecta em produção. Segue dados do AG: https://compesaprev.bennercloud.com.br/AgWeb | Resolvido | 2026-02-04 12:00 | 2026-01-30 13:52 | Resolvido | 3 | 2026-01-23 07:59 | 2026-02-04 12:00
2519904 | MARIANA.HILA | Mariana Hila | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | CompesaPrev - Solicito configuração dos dados SMTP Servidor: smtp.office365.comPorta: 587Usuário: portalcompesas | Liberado para cliente | 2026-03-03 17:19 | 2026-01-22 17:48 | Resolvido | 1 | 2026-01-22 15:19 | 2026-03-03 17:19
2519523 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Configurações do Sistema | Instalação do Task worker para o cliente TRT3 base do LEAN | Liberado para cliente | 2026-02-23 14:10 | 2026-01-26 11:01 | Resolvido | 2 | 2026-01-21 17:40 | 2026-02-24 09:08
2519383 | ANA.GOLDIM | ANA.GOLDIM | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Configurações do Sistema | Parametrização de processos de agendamento no sistema Lean Compesaprev | Liberado para cliente | 2026-02-23 09:35 | 2026-01-26 11:02 | Resolvido | 2 | 2026-01-21 14:35 | 2026-02-23 09:35
2519284 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_ Portal de Beneficiários | Liberado para cliente | 2026-01-27 09:34 | 2026-01-21 17:49 | Resolvido | 4 | 2026-01-21 11:34 | 2026-01-27 09:34
2518650 | MARIANA.HILA | Mariana Hila | HELPDESK - CUIDAR | AG | ADM | CompesaPrev - Solicito atualização do ambiente de homologação e produção para release 94 | Liberado para cliente | 2026-02-19 08:29 | 2026-01-21 19:39 | Resolvido | 1 | 2026-01-20 08:29 | 2026-02-27 10:29
2513117 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | AG | Web | COMPESAPREV_ Atualização AG (homologação) | Liberado para cliente | 2026-01-09 11:49 | 2026-01-06 08:24 | Resolvido | 4 | 2026-01-05 15:19 | 2026-01-09 11:49
2512883 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_ erro na sincronização | Liberado para cliente | 2026-01-15 15:13 | 2026-04-17 10:05 | Resolvido | 3 | 2026-01-05 09:43 | 2026-04-29 15:12
2512542 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_ Habilitar a rede credenciada ao Portal (tela de login). | Liberado para cliente | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-02 14:10 | Resolvido | 3 | 2025-12-31 16:24 | 2026-01-14 12:00
2512541 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_Atualização do Portal (homologação) | Liberado para cliente | 2026-01-14 12:00 | 2025-12-31 17:06 | Resolvido | 3 | 2025-12-31 16:14 | 2026-01-14 12:00
2509014 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_ sem retorno ao solicitar sincronização de parâmetros | Liberado para cliente | 2026-01-22 17:24 | 2025-12-31 14:44 | Resolvido | 2 | 2025-12-17 10:54 | 2026-01-23 11:18
2506714 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | SAAS | SAAS | SAAS | CompesaPrev - Replicação dos dados de produção em homologação | Liberado para cliente | 2026-01-16 16:59 | 2026-01-22 17:42 | Resolvido | 2 | 2025-12-11 10:29 | 2026-01-16 16:59
2506599 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | HELPDESK - CUIDAR | SAAS | SAAS | CompesaPrev - Liberação de licenças desktop | Liberado para cliente | 2026-01-15 14:44 | 2026-01-30 07:48 | Resolvido | 2 | 2025-12-11 08:14 | 2026-01-15 14:44
2506311 | PEDRO.ALMEIDA | PEDRO.ALMEIDA | SAAS | SAAS | SAAS | tombamento de base | Liberado para cliente | 2025-12-22 17:30 | 2025-12-22 11:05 | Resolvido | 3 | 2025-12-10 12:32 | 2025-12-22 17:30
2506102 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | APOIO DE NEGÓCIO | Plataforma Lean | Integrações | Integração OPMENexo - Gestão de Cotações | Liberado para cliente |  | 2026-08-07 12:05 | Resolvido | 6 | 2025-12-10 09:07
2502589 | FERNANDO.CARENO | FERNANDO.CARENO | HELPDESK - CUIDAR | Plataforma Lean | Regulação Médica | Erro ao abrir monitor de regulação do LEAN. Mesmo problema sendo tratado na SMS 2499740. | Liberado para cliente | 2026-01-07 15:55 | 2025-12-23 16:38 | Resolvido | 2 | 2025-12-02 09:06 | 2026-01-07 15:55
2502438 | ANA.BRASILEIRO | Mariana Hila | HELPDESK - CUIDAR | PORTAL | ADM | COMPESAPREV_ Configuração de ServerManager | Liberado para cliente | 2026-01-15 09:07 | 2025-12-05 11:35 | Resolvido | 1 | 2025-12-01 17:07 | 2026-01-15 09:07
2501349 | PRESTADOR.RAFAEL.P | Mariana Hila | HELPDESK - CUIDAR | AG | Beneficiários | Erro na visualização de endereços do sistema web | Liberado para cliente | 2026-02-16 17:43 | 2026-02-16 08:46 | Resolvido | 1 | 2025-11-28 00:53 | 2026-02-16 17:43
2500635 | LUCAS.FIRMAN | LUCAS.FIRMAN | HELPDESK - CUIDAR | AG | Atendimento | Erro de sincronização entre AG e Central de Atendimento – Exportar Dados Beneficiário | Liberado para cliente | 2026-01-02 11:07 | 2026-01-05 08:40 | Resolvido | 2 | 2025-11-26 16:07 | 2026-01-02 11:07
2498066 | PRESTADOR.RAFAEL.P | Mariana Hila | QUALIDADE | AG | Beneficiários | Legenda de campos sobrepostas | Liberado para cliente | 2026-02-20 19:00 | 2026-04-14 16:41 | Resolvido | 2 | 2025-11-18 18:00
2494282 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | CONFIGURAÇÃO | AG | Atendimento | CompesaPrev - Liberação da ferramenta Central de Atendimento no ambiente de produção | Liberado para cliente | 2025-11-25 11:33 | 2025-11-27 13:37 | Resolvido | 2 | 2025-11-10 11:30 | 2025-11-25 11:33
2494179 | MARIANA.HILA | Mariana Hila | SAAS | IRIS - SISTEMA DE GESTÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE | Adm | CompesaPrev - Solicito criação da operadora CompesaPrev para a plataforma do Íris | Resolvido | 2025-12-11 16:13 | 2026-01-22 17:41 | Resolvido | 2 | 2025-11-10 09:43 | 2025-12-11 16:13
2490911 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | IMPLEMENTACAO | AG | Controle Financeiro | DV_Detalhamento de boletos | Cancelado |  | 2026-06-09 18:19 | Cancelado | 6 | 2025-10-31 13:49
2490185 | RUI.KOEPSEL | RUI.KOEPSEL | CONSULTORIA | AG | Controle Financeiro | Consultoria para CompesaPRev | Liberado para cliente | 2026-06-30 19:00 | 2026-01-29 11:36 | Resolvido | 6 | 2025-10-30 09:26
2489016 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | APOIO DE NEGÓCIO | RESSARCIMENTO SUS | Adm | CompesaPrev - Ressarcimento SUS | Liberado para cliente |  | 2025-10-28 09:23 | Resolvido | 6 | 2025-10-27 17:24
2485386 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | IMPLEMENTACAO | AG | Controle Financeiro | DV_ISS geração de arquivo TXT ISS prestador | Cancelado | 2026-12-30 19:00 | 2026-06-09 18:20 | Cancelado | 6 | 2025-10-17 16:48
2483420 | ANA.BRASILEIRO | ANA.BRASILEIRO | IMPLEMENTACAO | AG | Beneficiários | DV_Envio automático de comunicados aos beneficiários | Cancelado |  | 2026-04-28 09:13 | Cancelado | 6 | 2025-10-14 15:51
2474606 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | CONFIGURAÇÃO | AG | Atendimento | CompesaPrev - Central de Atendimento | Liberado para cliente | 2025-10-22 10:49 | 2025-11-05 10:41 | Resolvido | 1 | 2025-09-24 10:46 | 2025-10-22 10:49
2470122 | PRESTADOR.PRISCILA.S | PRESTADOR.PRISCILA.S | IMPLEMENTACAO | AG | Controle Financeiro | COMPESAPREV_DV_CALCULO DE MENSALIDADE | Faturado |  | 2026-07-01 07:51 | Resolvido | 6 | 2025-09-12 13:22
2463515 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | APOIO TÉCNICO | AG | ADM | CompesaPrev ¦ Migração de beneficiários e prestadores ativos | Liberado para cliente |  | 2025-09-10 11:25 | Resolvido | 6 | 2025-08-28 10:08
2461703 | NATALYA.GONCALVES | NATALYA.GONCALVES | IMPLEMENTACAO | MOBE | APP | Implementar app CompesaPrev | Faturado |  | 2025-12-12 08:54 | Versão futura | 6 | 2025-08-25 10:52
2459339 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | IMPLEMENTACAO | AG | Atendimento | CompesaPrev - Permissão e Acesso para dependentes maiores de 18 anos no Portal e Mobile | Cancelado |  | 2026-04-28 09:13 | Cancelado | 6 | 2025-08-18 17:52
2456538 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | APOIO DE NEGÓCIO | AG | Beneficiários | CompesaPrev ¦Informações adicionais para migração de dados de beneficiários | Liberado para cliente |  | 2026-04-14 17:50 | Resolvido | 6 | 2025-08-11 15:57
2449811 | luciano.hering | luciano.hering | SAAS | SAAS | SAAS | [CRIAÇÃO DE BASE PARA CLIENTE COMPESAPREV OCI265 - SAUDE 10.220.0.38 - BASE PORTAL | Liberado para cliente | 2025-08-06 08:51 | 2025-08-01 08:43 | Resolvido | 3 | 2025-07-24 14:51 | 2025-08-06 08:51
2442028 | Fernando.Soncin | Fernando.Soncin | APOIO DE NEGÓCIO | AG | ADM | Avaliação de documentação de aderência módulo de Beneficiários | Liberado para cliente |  | 2026-04-14 17:50 | Resolvido | 6 | 2025-07-04 07:37
2439691 | MARIANA.HILA | MARIANA.HILA | CONFIGURAÇÃO | BCON |  | CompesaPrev - Liberação de acesso ao Conecta | Liberado para cliente | 2025-07-14 09:03 | 2025-06-30 14:54 | Resolvido | 2 | 2025-06-30 09:02 | 2025-07-14 09:03
2437239 | alexandre.gomes | Alexandre Machado de Souza Gomes | HELPDESK - CUIDAR | SAAS | SAAS | CRIAÇÃO DE AMBIENTE SAAS PARA O CLIENTE COMPESAPREV | Liberado para cliente | 2025-08-01 08:38 | 2025-07-03 16:52 | Resolvido | 1 | 2025-06-23 16:38 | 2025-08-01 08:38
2436707 | luciano.hering | luciano.hering | CONFIGURAÇÃO | AG | ADM | [CRIAÇÃO DE BASE PARA CLIENTE COMPESAPREV OCI265 - SAUDE 10.220.0.38 | Liberado para cliente | 2025-06-27 17:29 | 2026-04-14 17:51 | Resolvido | 3 | 2025-06-20 19:52 | 2025-06-27 17:30